## Plano de Comunicação ANEST
#VALUE! | Plano de Comunicação ANEST Chapecó (09/2025 - 09/2026)
Este plano detalha as iniciativas de comunicação divididas por áreas estratégicas, com o objetivo de fortalecer a imagem da ANEST Chapecó, garantir a segurança do paciente e promover um ambiente de trabalho colaborativo e transparente.
Objetivo Geral | Objetivos (O que você quer realizar?) | Público alvo (Quem você está tentando atingir interna e externamente?) | Mensagens centrais (O que você quer dizer a eles?) | Estratégias (Quais ferramentas e táticas você usará?) | Prazo | Resultados /medidas | Metas | Responsabilidade
Assegurar que pacientes e familiares recebam informações claras, compreensíveis e empáticas sobre o cuidado anestésico, promovendo sua participação ativa e satisfação. | Garantir o Consentimento Informado para Anestesia (TCLE) de forma padronizada e compreensível | Pacientes e seus responsáveis legais | Você está bem informado e no controle de sua escolha de tratamento. Sua segurança e compreensão são nossa prioridade | * Realizar treinamentos periódicos com os anestesistas com foco em comunicação eficaz e linguagem acessível; *Preencher e arquivar o consentimento padronizado de forma completa.; *Padronizar o processo de obtenção do TCLE, incluindo a obrigatoriedade de técnica anestésica proposta, assinatura e carimbo do anestesista; | Contínuo | *Taxa de conformidade dos prontuários com o TCLE completo em auditorias de registros; * Barreiras no axreg para conclusão da ficha de avaliação pré-anestesica com obrigatoriedade da conclusão do TCLE; * Feedback dos pacientes sobre a clareza das informações recebidas na NPS: "Você foi informado(a) sobre os possíveis efeitos colaterais da anestesia?"; | * Taxa de conformidade do TCLE > 95%; * Na NPS: ≥90% dos pacientes reportam clareza e compreensão ; * 100% da equipe com treinamento em comunicação; | Comitê de qualidade - Comunicação externa
| Promover a participação ativa do paciente na decisão da técnica anestésica | Pacientes e seus responsáveis legais | Sua voz importa. Juntos, escolhemos a melhor opção para seu cuidado | * Encorajar a participação na escolha da técnica, respeitando a autonomia e viabilidade clínica; * Utilizar vocabulário adaptado, evitando jargões médicos; | Contínuo | Análise qualitativa de respostas abertas na NPS para identificar dúvidas recorrentes | Na NPS: * ≥90% dos pacientes reportam clareza e compreensão * ≥90% relataram que tiveram a oportunidade de tirar dúvidas sobre a anestesia | Comitê de qualidade - Comunicação externa
| Otimizar a coleta de feedback e a satisfação do paciente | Pacientes e familiares | Sua experiência e sua opinião são fundamentais para nossa melhoria contínua | * Enviar pesquisas de satisfação por WhatsApp após o procedimento; * Analisar resultados mensalmente para identificar oportunidades de melhoria, estratificando por tipo de cirurgia, loca e profissional anestesiologista; | Contínuo | * Taxa de participação na pesquisa de satisfação (NPS) * Índice de satisfação do paciente (NPS) * Principais temas de elogios ou críticas recorrentes (análise qualitativa) | * Taxa de participação na NPS >30% * NPS ≥ 8.5 pontos | Comitê de qualidade - Comunicação externa
| Garantir a comunicação com os pacientes sobre o cuidado e orientações pré e pós-anestésicas | Pacientes e familiares | Queremos que você se sinta seguro e informado antes e depois da anestesia | * Distribuição da cartilha dos pacientes com orientações claras (linguagem leiga) através de QR code nos envelopes e envio no WhatsApp ; * Vídeos curtos explicativos com as informações da cartilha; * Atualização periódica do conteúdo conforme feedback; | Contínuo | * Taxa de pacientes que referem ter orientações de pré e pós-anestésicos | * ≥90% de pacientes na NPS com relato de ter recebido orientaçoes de pré e pós operatório | Comitê de qualidade - Comunicação externa
| Aumentar a transparência e a confiança através da divulgação de informações | Pacientes e familiares | Estamos comprometidos com a transparência e a sua segurança. Você tem o direito de saber. | * Implementar a política de Disclosure, incluindo fluxo conjunto com o hospital; * Feedback de pacientes e familiares sobre a comunicação recebida em eventos adversos (se aplicável); | Contínuo | * Número de disclosure realizados e documentados em registro formal; * Feedback de pacientes e familiares sobre a comunicação recebida em eventos adversos (se aplicável); | * 100% dos eventos adversos com dano real ou potencial grave com disclosure documentado; | Comitê de qualidade Coordenador geral Anestesista envolvido
Melhorar a comunicação com pacientes, familiares e profissionais de saúde, promovendo acesso facilitado à informação segura e qualificada sobre o cuidado anestésico | Criar um canal para esclarecer dúvidas de pacientes e profissionais de saúde | Pacientes, familiares, cirurgiões e outros profissionais de saúde | Estamos à sua disposição para responder a todas as suas perguntas, garantindo tranquilidade e segurança | * Canal institucional do WhatsApp Business para contato * Desenvolver uma área no site om perguntas frequentes e formulário de contato * Direcionar mensagens do Instragram para o WhatsApp com mensagem padrão * Designar responsável pelas respostas dentro de 24 horas | Contínuo | * Número de interações com o canal; * Tipo de dúvidas frequentes; * Tempo médio de respostas; * Nível de satisfação com o suporte recebido; | * ≥90% casos com respostas dentro de 24 horas; * ≥ 85% dos usuários satisfeitos com o atendimento recebido; | Comitê de qualidade Comunicação externa Consultório
Fortalecer a cultura ética, de integridade e respeito, garantindo um espaço seguro para denúncias de condutas inadequadas | Criar e divulgar um canal de denúncias sigiloso e acessível | Pacientes, familiares, equipe interna da Anest e profissionais de instituições atendidas (equipe médica, colaboradores equipe de enfermagem e multidisciplinar, residentes e estagiários) | Seu cuidado e respeito são prioridade. Se você vivenciar ou presenciar algo inadequado, denuncie com segurança e sigilo | * Implantar canal digital sigiloso de denúncias (QR code ou site); * Informar sobre o canal através de cartazes, site e orientações verbais; * Garantir anonimato, sigilo e proteção ao denunciante; * Criar protocolo de recebimento, apuração e devolutiva; | Contínuo | * Número de denúncias recebidas; * Tempo médio de resposta; * % de casos apurados com retorno formal; | * 100% das denúncias com protocolo de apuração iniciado; *≥90% dos colaboradores informam conhecer o canal (via pesquisa interna); | Comitê de qualidade Comitê de ética
Otimizar a comunicação entre os profissionais e setores da ANEST Chapecó, promovendo um ambiente de trabalho colaborativo, organizado e seguro. | Padronizar e agilizar o acesso a documentos e informações internas | Equipe interna (anestesistas, colaboradores e residentes) | Acesso à informação certa de forma organizada e eficiente torna o trabalho mais seguro | *Ativar e manter atualizada a Intranet como repositório oficial de documentos de acordo com a gestão documental; * Treinamento rápido sobre o uso do Intranet (cartilha); | Contínuo | * nº de acesso do Intranet semanalmente | * >5 acessos semanais por profissional | Comitê de qualidade Comitê de tecnologia e materiais
| Promover a transparência e o compartilhamento dos resultados com a equipe | Equipe interna (anestesistas, colaboradores). | Você é parte fundamental do nosso sucesso. Conhecer nossos resultados impulsiona a melhoria contínua de todos. | * Divulgar resultados de relatórios, indicadores e pesquisas para todos os profissionais que atuam na empresa através de abas no Intranet; * Realizar reuniões periódicas trimestrais; * Criar newsletters para divulgação dos resultados; | Contínuo | * Taxa de leitura ou visualização dos relatórios; * Taxa de participação nas reuniões clínicas; | * ≥ reuniões trimestrais com foco nos resultados; *≥90% dos colaboradores informam conhecer o canal (via pesquisa interna); | Todos os comitês Coordenador geral
| Fortalecer a cultura organizacional e o engajamento dos colaboradores | Equipe interna (anestesistas, colaboradores). | Nossa cultura nos define. Seu alinhamento aos nossos valores é o motor da excelência | * Pesquisa de clima anual e pesquisa de NPS dos anestesistas e colaboradores; * Integrar sócios e colaboradores aos objetivos estratégicos, com foco cultural; * Produzir vídeos institucionais e informativos sobre cultura organizacional e governança clínica; *Enviar newsletters periódicas com temas como missão, visão, valores, segurança do paciente e ética; | Contínuo | * Índice de engajamento em pesquisas internas;; * Taxa de acesso aos vídeos e newsletters; | * ≥ 70% de participação na pesquisa de clima; *> 80% de percepção de alinhamento da prática aos valores; | Comitê de qualidade
Promover a cultura de segurança do paciente por meio de registro clínico, transcrição do cuidado, comunicação de eventos críticos e análise de dados para aprimorar o cuidado anestésico | Assegurar um registro clínico completo, fidedigno e seguro. | Equipe assistencial (anestesistas, enfermagem) e apoio administrativo; | O registro preciso é a base da segurança e da continuidade do cuidado. Sua atenção faz a diferença. | * Garantir e aprimorar o registro seguro em prontuário (eletrônico ou físico), incluindo intercorrências; * Estabelecer diretrizes claras de registro e comunicação entre equipes e com pacientes/familiares; * Criar evoluções e formulários estruturados para registro no prontuário; * Criar barreiras no sistema AxReg para obrigatoriedade de preenchimento nos registros; | Contínuo | * Taxa de conformidade do registro em prontuários; * Qualidade das informações registradas (legibilidade, completude, tempestividade); | * ≥ 90% de conformidade na auditoria de registros; | Comitê de qualidade
| Fortalecer os canais para notificação de incidentes, quase-erros e eventos adversos de forma voluntária e não punitiva | Equipe assistencial e apoio administrativo | Notificar é cuidar. Aprendemos com cada evento para evitar o próximo | * Padronizar a comunicação de incidentes através do Intranet e AxReg para notificações internas e seguir fluxos das instituições parceiras; * Permitir notificações anônimas e com identificação opcional; * Realizar capacitações e newsletters sobre notificação de incidentes; * Discutir eventos e causa raiz em reuniões clínicas mensais, implementando planos de ações para as identificadas; | Contínuo | * Número de notificações mensais; * % de notificações com análise registrada; | * ≥ 20 notificações mensais; *≥ 80% de notificações com análises registradas; *≥ 90% de colaboradores que conhecem o canal; | Comitê de qualidade
| Fortalecer a coleta do histórico medicamentoso | Equipe assistencial | Seu histórico medicamentoso completo é valioso um cuidado adequado e individualizado. | *Aplicar o método de coleta do histórico medicamentoso na consulta pré-anestésica, admissão e transição do paciente, contendo nome da medicação, dose, via e posologia. | Contínuo | * Taxa de registros completos do histórico medicamentoso; | *≥ 95% de prontuários com reconcialiação medicamentosa adequada | Comitê de qualidade
| Garantir a comunicação na transição do cuidado e orientações pós-anestésicas | Equipe assistencial | O cuidado não termina na sala de cirurgia. Comunicar bem é continuar cuidando. | * Anestesista acompanha paciente da sala cirúrgica à SRPA; * Handover na transcrição de cuidados através da metodologia SBAR; * Realização de checklist estruturado de transição de cuidados da sala de cirurgia para SRPA; *Criação de formulário de transcrição de cuidados para UTI; *Comunicação clara de orientações pós-sedação e alta, verbais e escritas. | Contínuo | * Taxa de registros completos do checklist de transição de cuidados para SRPA * Taxa de registros completos do checklist de transição de cuidados para UTI * Nível de compreensão do paciente/familiar sobre os cuidados pós-alta | * ≥ 90% de pacientes com check-lists de transcrição de cuidados para SRPA e UTI preenchidos e assinados; *≥ 80% de compreensão demonstrada pelos paciente sobre os cuidados pós-anestésicos na NPS | Comitê de qualidade
Promover a imagem da ANEST Chapecó como referência em anestesiologia | Utilizar canais digitais para promover a marca e o conhecimento técnico. | Público em geral, pacientes potenciais, profissionais de saúde | Estamos aqui para informar e cuidar. Segurança, conhecimento e confiança andam juntos com a anestesia. | * Utilizar o Instagram (@anestchapeco) como canal oficial para educar sobre anestesia, segurança do paciente, promover campanhas e valorizar o trabalho da equipe; * Investir em comunicação digital (site, redes sociais, intranet) e produzir materiais institucionais de impacto e conteúdos educativos; | Contínuo | * Engajamento nas redes sociais (seguidores, interações); * Tráfego do site; * Número de materiais educativos produzidos | * Aumentar em 20% ; engajamento nas redes sociais em 6 meses; * Aumentar em 30% o tráfego do site institucional; * Produzir ao menos 2 materiais educativos mensalmente; | Comunicação externa
| Diferenciar a empresa no mercado destacando qualidade e segurança. | Pacientes potenciais, hospitais parceiros, operadoras de saúde, profissionais de saúde | Nossa inovação e padrões de qualidade definem a segurança e a excelência que você merece. | * Publicar relatórios periódicos com indicadores de qualidade e segurança dos procedimentos; * Criar campanhas institucionais destacando a expertise e segurança oferecida; | Contínuo | * Alcance das campanhas institucionais; * Visualizações e downloads dos relatórios; | * Criar 2 campanhas institucionais por ano; * Divulgar pelo menos 1 relatório trimestral.; | Comunicação externa
| Fortalecer parcerias e validação científica da ANEST Chapecó. | Hospitais parceiros, universidades, sociedades médicas, comunidade científica. | Colaboração e pesquisa: o caminho para a inovação e o aprimoramento contínuo da anestesiologia. | * Fortalecer parcerias institucionais com hospitais e universidades para validação científica e profissional; * Promover participação ativa em congressos, simpósios e fóruns; | Contínuo | * Número de parcerias firmadas; * Participações institucionais em eventos científicos; | * 3 novas parcerias estratégicas por ano; * Participação em ao menos 2 eventos científicos por semestre; | Comunicação externa
| Garantir a conformidade e credibilidade em todas as comunicações externas. | Mídia, público em geral, órgãos reguladores. | Nossa comunicação é tão transparente e responsável quanto nosso cuidado. | * Definir que nenhuma declaração pública em nome da instituição seja feita sem autorização formal da coordenação técnica. | Contínuo | * Incidência de comunicações externas não autorizadas; * Adequação à política institucional; | * 100% das comunicações externas com autorização formaL; * Atualizar a política de comunicação até o fim do semestre; | Comunicação externa
Fortalecer a comunicação interna e a compreensão das mensagens estratégicas. | Avaliar se as mensagens institucionais estão sendo compreendidas pela equipe. | Equipes internas (assistenciais, administrativas e técnicas). | Comunicar bem também é compreender. O entendimento das mensagens é responsabilidade de todos. | * Aplicar questionários internos de validação de entendimento; Realizar grupos focais com as equipes. | Contínuo | * Taxa de entendimento das mensagens estratégicas pelas equipes. | * ≥ 90% das equipes compreendendo as mensagens-chave | Comunicação interna
Aprimorar a gestão de crise com protocolos de comunicação sensível em situações críticas. | Criar fluxos claros de comunicação em situações críticas e adversas. | Equipes de gestão, lideranças | Em momentos difíceis, nossa comunicação deve ser ainda mais humana e responsável. | * Definir porta-vozes, elaborar manuais de crise e realizar simulações periódicas. | Contínuo | * Tempo de resposta e clareza das comunicações em eventos críticos. | 8 Fluxos validados e testados sem falhas em simulações semestrais. | Coordenação geral e coordenadores de comitês
Monitorar e proteger a reputação da instituição no ambiente digital. | Implantar rotina de análise da reputação digital e resposta estratégica. | Público externo, pacientes, comunidade online. | Estamos atentos ao que dizem de nós. Cuidar da reputação é parte do nosso compromisso com a sociedade. | * Utilizar ferramentas de monitoramento digital (em sites de busca, como google, instagram, redes sociais de instituições, mídias locais); criar planos de resposta para críticas ou fake news. | Contínuo | * Relatórios mensais de reputação digital e resoluções de crise. | * ≥ 95% de menções positivas ou neutras; respostas em até 24h. | Comunicação externa